附件：

楚雄州财政局关于开展2016年度财政预算

绩效管理工作试点情况的报告

州人大常委会：

根据州人大常委会的安排，按照《楚雄彝族自治州财政支出绩效评价管理规定》（楚雄彝族自治州人民政府2010年第4号公告）和《楚雄州人民政府办公室关于印发州级财政预算绩效管理实施办法试行的通知》（楚政办通〔2012〕110号）的有关要求，州财政局在总结2013年至2015年财政预算绩效管理试点经验的基础上，结合2016年度州级财政项目支出情况，于2017年6月至8月，对州级部分预算单位的部分项目资金开展了财政预算绩效管理试点工作。财政预算绩效管理试点工作得到了州级有关预算单位的支持和配合，进展顺利，现已全部完成。州级有关预算单位对所提供的与此次绩效评价有关的书面材料、电子资料、其他证明材料的真实性和完整性负责，州财政局依法开展绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、试点预算单位和项目的选择

（一）选择的原则。州财政局按照“三选两不选”的原则（即：选择财务基础较为扎实、核算较为规范、财务人员素质相对较高的单位，还本付息和与上级配套项目、上年度结余结转项目不选），来确定开展财政预算绩效管理的试点单位和项目资金。

（二）选择的程序。州财政局的资金支出管理科室筛选出需要了解项目资金管理使用和效益情况的项目，报经局领导初步选定，再报经州人大常委会审批同意。

（三）选择的情况。经州人大常委会审批同意，最终确定2016年州级预算安排的8个项目纳入财政预算绩效评价，涉及8家州级预算单位，资金合计9,398.16万元，比上年7,643.06万元增加1,755.1万元，分别是：①养老服务体系建设资金739万元；②企业改制托管人员相关费用559.16万元；③农业产业化扶持专项资金300万元；④山地牧业发展专项资金300万元；⑤林业产业化发展专项资金500万元；⑥教育信息化建设项目资金1,000万元；⑦污水处理厂配套污水主管网建设及雨污分流改造项目州级补助资金2,000万元；⑧州级土地整治（补充耕地）项目资金4,000万元。

二、绩效评价原则、方法和过程

（一）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

1.科学规范原则。以项目资金的经济性、效率性和有效性为评价重点，严格执行绩效评价规定的相关程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，资料真实，标准统一，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.政策性原则。评价主要以中央、省和州有关财政资金管理政策和财务管理的规章制度为依据。

（二）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的“直接介入”评价方式进行。根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）文件中确定的方法，主要采用比较法和因素分析法、公众评判法等方法。

1.比较法。是指通过对财政支出产生的实际效果与预定绩效目标的比较，综合分析绩效目标实现程度，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价的主要过程

本次绩效评价的主要过程是：

1.成立预算绩效评价工作领导小组。州财政局成立了由局长任组长、相关局领导任副组长、相关科室负责人为成员的“楚雄州财政局绩效评价工作领导小组”，负责组织开展有关工作。

2.成立绩效评价工作小组。在组织评价过程中，州财政局针对不同的项目，分别成立了由州财政局、项目主管单位和第三方中介机构人员组成的绩效评价工作小组。

3.设置工作方案和绩效评价指标体系。根据工作要求，绩效评价工作小组针对各个项目资金的实际情况，科学、合理地设置了绩效评价工作方案、绩效评价指标体系（含项目信息调查表），充分征求项目主管部门的意见、建议后下发到各项目实施单位开展工作。

4.开展自评工作。各项目实施单位根据绩效评价工作小组设置的评价指标逐项对照打分完成自评，并将自评结果和相关信息资料上报州财政局绩效评价工作小组和第三方中介机构。

5.实施绩效评价。在项目实施单位自评和报送相关资料基础上，由州财政局招标委托第三方中介机构（楚雄中大会计师事务所有限公司，下同）采取实地抽查和对项目资料的核查两种方式，对8家试点预算单位的8个项目分别开展绩效评价工作。在绩效评价结束后，由第三方中介机构出具单个项目绩效评价报告初稿交由州财政局进行审核，审核后的评价报告函告项目主管部门征求意见，征求意见后经修改，再由第三方中介机构出具最终绩效评价报告。

6.绩效评价通报。根据绩效评价报告，州财政局采用通报的形式对项目实施（主管）单位发出绩效评价结果通报（含整改通知书和单位整改报告书），并抄送州人大常委会，对项目实施情况进行监督，实现信息公开。

三、绩效评价实施情况

本次绩效评价工作自2017年6月5日开始，至8月18日结束。绩效评价的重点内容是：财政预算资金下达和拨付情况，项目资金到位率和到位时效，项目资金使用情况，项目资金管理情况（包括：支出的合规性、单位财务制度、建立专账情况、支出审批情况、票据的合法性和合规性、核算的准确性等），任务完成情况，效益分析（包括：社会效益、经济效益、可持续性影响等），以及其他项目资金有关情况。对建设项目类资金，在上述绩效评价内容的基础上，增加以下内容：项目目标、项目决策（包括：决策依据、决策程序等），项目组织管理情况（包括：组织机构成立情况、管理制度制定情况、项目招投标情况、项目承担单位资质情况、合同签订情况等）及其他项目有关情况。对其他类别项目资金，相应增加绩效评价内容。绩效评价时间以2016年度为主，部分绩效评价事项追溯到以前年度或延伸至2017年。

四、绩效评价总体情况

绩效评价总体得分按满分100分，分为优、良、中、差四等（优≥90，＜90良≥80，＜80中≥60，＜60差，下同），经过第三方中介机构、州财政局相关科室按照各项目资金绩效评价指标体系进行逐项评价打分，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的绩效评价等级。

根据绩效评价结果，8个项目资金绩效评价平均得分为89.69分，总体评价等级为“良”。其中：3个项目资金评定等级为“优”，分别为：①教育信息化建设项目资金1,000万元（98分）；②污水处理厂配套污水主管网建设及雨污分流改造项目州级补助资金2,000万元（93.93分）；③州级土地整治（补充耕地）项目资金4,000万元（93.5分）。5个项目资金评定等级为“良”，分别为：①养老服务体系建设资金739万元（86.31分）；②企业改制托管人员相关费用559.16万元（87.5分）；③农业产业化扶持专项资金300万元（84.94分）；④山地牧业发展专项资金300万元（83.97分）；⑤林业产业化发展专项资金500万元（89.34分）。

州财政局认为，各县市财政局认真贯彻落实中央和省、州关于加强财政支出预算执行管理的要求，进一步加大预算执行力度，提高了财政资金使用效益；各预算单位强化支出预算执行主体的责任意识，建立健全项目支出预算执行管理责任制；项目主管部门和实施单位，加强了项目的启动实施和资金及时支付结算，积极配合此次绩效评价工作，提交的相关资料真实地反映了项目有关情况。通过绩效评价，充分反映了项目资金绩效情况，也发现了一些需要改进和完善的问题。

五、绩效评价具体情况

（一）养老服务体系建设资金

1.项目基本情况

该项目申报主体为州民政局，州级预算安排项目资金739万元。主要用于全州1个社会福利中心、2个敬老院、9个居家养老服务中心建设。根据项目主管部门对项目管理及实施情况，第三方中介机构采取“直接介入”方式进行了事后绩效评价。

2.绩效评价基本情况

截止评价之日，云南省财政厅、云南省民政厅下达2015年度养老服务体系建设资金1,120万元；楚雄州财政局、楚雄州民政局下达2015年度养老服务体系建设资金739万元。实际形成项目资金支出845.67万元，资金使用率45.49%。全州建设规模情况为：计划实施16400平方米，实际完成9891.22平方米，任务完成率为60.31%；建设床位情况为：计划实施510张，实际完成情况260张，任务完成率为50.98%。经第三方中介机构按照2015年度养老服务体系建设资金绩效评价指标体系，进行逐项评价打分后，绩效评价得分为86.31分，等级评定为“良”。

3.绩效情况

（1）部分项目已完工并投入使用，发挥可持续性影响。养老服务体系建设项目的实施，充分利用了我州区位、气候、环境、民族文化、彝族医药、旅游及生物资源等综合优势，围绕当前养老需求，开发打造一批特色养老服务机构；围绕城镇化建设，开发建设一批适宜老年人居住的公寓式的康体休闲养老机构，养老小区，养老村；围绕发展区域经济，通过招商引资和培强本土企业，实施品牌战略，着力打造一批融健身休闲、医疗养生、文化旅游为一体的特色鲜明、辐射面广、带动力强的养老基地；围绕老年人衣、食、住、行、医及文化娱乐等需要，开发老年用品和服务，促进养老服务产业发展。鼓励和支持保险资金投资养老服务领域，引导保险公司创新开发养老、健康保险产品；鼓励有竞争力的养老服务企业走集团化发展道路，引导中小型养老服务企业连锁经营，加快培育一批特色鲜明、功能突出、辐射面广、带动力强的养老服务龙头企业，对实现全州社会经济的可持续发展将起到十分重要的作用。

（2）受益人群满意度高。由各项目实施单位对服务对象发放问卷调查表，项目投入使用地区的老年人对居家养老服务中心基础设施、无障碍设施建设满意度为100%。

4.存在问题

（1）项目组织实施进度缓慢，资金使用率低

省、州财政下达的养老服务体系建设补助资金共1,859万元，截至2017年6月30日，实际形成项目支出845.67万元，资金使用率45.49%。由于项目组织实施进度较为缓慢，南华县五街镇和永仁县宜就镇未使用已拨付的补助资金，双柏县独田乡居家养老服务中心建设项目资金使用率仅为18.75%；元谋县民政局实施的元谋县社会福利中心建设项目，主体工程已完工，但资金使用率仅为40%；已使用资金占已到位资金比率最高为楚雄市东华镇和武定县插甸镇，项目资金使用率100%。

（2）工程造价的投入与建设规模不配套，任务完成率低

根据《云南省社会养老服务体系建设规划（2011-2015年）》精神，城市居家养老服务中心建设规模不少于800平方米，投入资金120万元，每平方米投入资金1500元，设置床位20张；农村社区居家养老服务中心建设规模不少于400平方米，投入资金60万元，每平方米投入资金1500元，设置床位10张；而居家养老服务项目属一类建筑物，每平方米投入资金少于2000元，工程难以实施，项目实施单位建设规模和设置床位达不到规定标准。其中：建设规模完成率60.31%；建设床位完成率50.98%。

（3）部分项目实施单位未办理或未提供项目招投标手续

双柏县独田乡和永仁县宜就镇未办理或未提供项目招投标手续。

（4）部分乡镇会计核算不规范

双柏县独田乡项目资金支出9万元未进行账务处理；3个项目实施单位会计核算不准确，分别为：南华县五街镇将拨入的专项资金48万元，通过“其他应付款”科目进行会计核算、武定县民政局将支出的专项资金90万元，通过“预付账款”科目进行会计核算、武定县插甸乡将拨入和支出的专项资金48万元，通过“其他应付款”科目进行会计核算。

5.整改建议

（1）建议各项目实施单位，应严格按照资金下达文件的要求积极开展和推进养老服务体系建设项目的实施，加强组织领导，加快推进项目实施进度，建议对已拨付未使用的项目资金1,013.33万元加强跟踪管理，提高资金使用效率和效益。

（2）建议各级财政继续加大对养老服务体系建设的投入力度，适当增加资金拨付标准。建议根据《楚雄州人民政府办公室关于鼓励社会力量兴办养老服务机构的实施意见》（楚政办发〔2015〕7号）文件，各级政府部门福利彩票公益金每年留存部分按照不低于50%的比例用于支持发展养老服务业，并随着老年人口的增加逐步提高投入比例。

（3）各项目实施单位必须严格执行政府采购法律法规，规范办理规划项目的招投标手续。

（4）责成州民政局督促各项目实施单位必须于9月30日前对该专项资金建立专账核算，按规定进行相关账务处理。并报州财政局、州民政局备案。

（二）企业改制托管人员相关费用

1.项目基本情况

该项目申报主体为州人社局，州级预算安排项目资金559.16万元。专项用于楚雄州吕合煤业有限公司、禄丰钢铁厂、楚雄州建筑安装工程总公司等15家已改制企业的托管人员补助，补助资金用于缴纳退休（养）人员的各项社会保险，发放退养人员基本生活费、遗属供养人员生活补助和落实政策人员生活补助、管理工作站聘用人员工资及各项社会保险以及管理服务对象的其他社会化管理服务支出。根据项目主管部门对项目管理及实施情况，第三方中介机构采取“直接介入”方式进行了事后绩效评价。

2.绩效评价基本情况

截止评价之日，项目资金下达559.16万元，资金到位率100%；已使用503.99万元，资金使用率90.13%。选取了楚雄州企业退休人员管理中心、楚雄州建筑安装工程总公司离退休人员管理工作站2家项目实施单位实施现场评价，占州级总补助资金额的72.45%。经第三方中介机构按照企业改制托管人员费用绩效评价指标体系，进行逐项评价打分后，绩效评价得分为87.5分，等级为“良”。

3.绩效情况

有利于深化企业改革，维护社会稳定和不断提高企业退休人员生活质量，充分利用城市社区资源及已改制企业的人员居住及活动场所较为集中的特点，保障了企业退休人员老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐、老有所医，使他们共享经济和社会发展的成果。

（1）为退养人员、三类人员提供生活保障，有利于维护社会稳定。

（2）充分利用城市社区资源，提高了企业退休人员生活质量。

（3）积极开展走访慰问工作，提高了受益对象的幸福感。得到救助的家庭和个人从内心感激党和政府给予的关怀。

（4）依靠党组织活动平台，加强党组织建设和党员教育，起好表率作用，用正能量影响身边的人。

（5）支持了国家全面推行企业退休人员社会化管理服务政策，使之顺利执行，享受到补助的人得到了实惠。

4.存在问题

（1）3家项目实施单位均未按《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》建立定期会议制度或定期联席会计制度，不利于及时了解、分析企业退休人员社会化管理工作中的新情况、新问题，以进一步促进企业改制托管人员费用专项支出州级财政补助资金项目的顺利实施。

（2）2家项目实施单位未按《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》建立“一人一卡”制度，不利于广大退休人员进行联系和沟通，及时得到相关服务。

（3）工作经费投入不足。2016年各管理工作站的工作经费偏紧，只能勉强维持工作正常运转，但2017年州级财政预算安排了3万元用于改造活动室。

（4）对企业改制托管人员管理信息化建设空白，对退养人员、三类人员只是在各工作管理站建立人员信息的电子文档，每年对退休人员、三类人员经生存认证后未形成统一的信息管理系统。

5.整改建议

（1）严格按《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》建立定期会议制度或定期联席会计制度，及时总结、分析研究社会化管理服务工作的新情况、新经验、新问题，加强工作指导和督促，切实推进本地区企业退休人员社会化管理服务工作的健康发展。

（2）严格按《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》建立“一人一卡”制度，方便广大退休人员进行联系和沟通，及时得到相关服务。

（3）适当增加企业改制托管人员管理工作站工作经费，保证企业改制托管人员管理工作顺利开展。

（4）完善信息化建设和人才培养机制，提升科学管理水平。一是企业改制托管人员信息管理系统，建立快捷准确的信息服务机制，强化信息网络化管理功能。二是培训一支懂得运用现代信息技术收集、处理、管理企业改制托管人员信息数据的技术人员队伍，为推进企业改制托管人员管理提供有力的人才保障。

（三）农业产业化扶持专项资金

1.项目基本情况

该项目申报主体为州农业局，州级预算安排项目资金300万元。项目主要用于：安排270万元计划实施农业产业化精准扶贫项目16个，安排30万元用于牟定、大姚、永仁、元谋、禄丰5县州级农业产业化扶持（农业受灾恢复生产）。根据州农业局对项目管理及组织实施情况，第三方中介机构采取“直接介入”方式进行了事后绩效评价。

2.绩效评价基本情况

截止评价之日，全州计划下达资金300万元，实际到位资金300万元，资金到位率为100%；实际使用资金196万元，资金使用率为65.33%。全州计划完成农业产业化项目21个，实际完成项目16个，正在实施项目3个，未实施项目2个，计划任务完成率76.19%。其中：双柏、大姚、永仁、元谋和武定按要求完成了目标任务，楚雄市和姚安县均有1个项目未实施。经第三方中介机构按照2016年州级农业产业化扶持专项资金绩效评价指标体系，进行逐项评价打分后，绩效评价得分为84.94分，等级评定为“良”。

3.绩效情况

（1）社会效益和经济效益

①引进名、特、优品种进行试验、示范和推广，在增加土地利用率、实现节约化经营基础上，不仅提高了农产品的质量和产量，还增强了农产品的市场竞争力。此外，还有效提升了农户农业种植的积极性，扩大了生产经营规模，消化了农村剩余劳动力，促进了农户增收，实际推动了项目实施建设地农村经济的发展。

②果蔬种植示范基地的建设，辐射带动了项目区农业发展，农户种植面积和品种有显著增长。通过对产业结构的调整，项目在支撑贫困地区劳动力就业方面发挥了积极作用，并在当地塑造了产业标准化建设榜样。

③有效执行了“发展生产脱贫一批”的精准扶贫要求，通过给予适当资金支持，引导农业户发展优势特色产业。较为突出的是通过对产业扶贫项目的实施，使项目区建档立卡贫困户掌握了实际的实用技能，在提高其创收能力的基础上，实现了经济收入的增长，为贫困户实现脱贫致富奠定了坚实基础。

④起到了利益牵动、示范带动作用，实际推动了我州农产品种植业的发展。在获得产业效益的同时，惠及广大项目区农户，在取得经济效益的同时，兼顾了社会效益，并进一步推动了传统农业向现代农业的转型。

⑤恢复生产救灾资金的下达，充分调动了农户做好农业灾后恢复重建工作的积极性和主动性。实现了在最大限度减轻灾害影响的同时，引导并促进了受灾地区的农业生产健康、稳定发展。

⑥通过参加第十七届中国昆明国际花卉展项目的实施，全面展示了我州花卉产业的发展成果，为相关企业搭建了交流合作平台，奠定了楚雄州花卉产业的发展基础，并对花卉产业的进一步发展开拓了空间与市场。

（2）满意度情况

通过进行访谈，群众对项目实施效果的满意度较高，认为项目区对周边农户所起的带动作用较大。

4.存在问题

（1）项目管理规范问题

个别县（市）主管部门对项目申报审批程序不严，部分项目实施内容调整未严格按照相关程序报批。双柏县法脿镇古木村委会稻田养鱼基地建设项目的实施方案未经过双柏县农业局、财政局的批复。南华县沙桥镇金竹林村委会特色种植、养殖项目专项资金存在对项目的实施督促和管理不到位的问题。

（2）项目实施进度问题

部分项目实施进度较慢或未实施，主要表现在：

①楚雄市三街镇50亩蔬菜示范种植基地及收贮设施建设目，由于项目承担单位实施项目种植示范土地无法与群众达成协议，暂未实施。

②姚安县弥兴镇大苴肉牛养殖示范项目由于与弥兴镇整乡推进精准脱贫项目、第二批涉农整合资金畜牧产业项目进行了整合。而整合项目计划分期实施，故肉牛养殖示范项目暂未实施。

③南华县沙桥镇金竹林村委会特色种植、养殖项目，由于上报实施方案时间仓促，无法按计划推进。部分计划实施内容不符合当地村民小组贫困户脱贫实际。后经各级主管部门对该项目实施内容进行调查研究，2017年实施了150亩花菜种植任务，并且购买30头能繁母猪和127头仔猪的采购计划已上报南华县财政局审批同意采购。

④牟定县戌街乡老纳果蔬冷库建设项目，原计划整合2015年农产品加工专项补助资金21万元，但由于两个项目整合难度大，导致项目推进缓慢。现项目已启动实施，完成了项目选址、水电路设施，场地平整等工作。

⑤禄丰县妥安乡、恐龙山镇、金山镇、勤丰镇、和平镇灾害补助项目，5个乡镇中只有勤丰镇、恐龙山镇完成化肥采购和发放工作，其余3个乡镇未开展化肥采购和发放工作。未发挥救灾资金的“及时雨”作用。

（3）项目资金拨付延迟问题

个别县对已实施完成后，已按相关规定验收的项目，未及时将资金拨付给项目承担单位，存在资金拨付不及时的问题。

5.整改建议

（1）进一步完善项目申报管理制度，对确属客观原因影响对建设内容进行调整的，建议州农业主管部门督促项目所在县尽快逐级上报，完善项目实施变更手续。严格项目申报和审批程序，加强项目的督促和管理。

（2）加快项目实施进度，按时完成目标任务。建议各级农业、财政等相关部门加大对项目实施的督促检查力度，督促各项目承担单位对进度较慢和没有实施的项目进一步查找原因，在保证质量的情况下，采取具有可行性的具体措施和方案，加快项目实施进度，确保项目总任务能及时完成。各相关部门要积极配合，充分发挥综合协调职责，及时解决项目管理实施中存在的各种问题，及时采购救灾物资，增强为群众服务的服务意识。

（3）建议相关主管部门进一步规范项目资金管理，按《楚雄州州级农业产业化专项资金管理暂行办法（初稿）》的相关规定，向项目承担单位及时拨付资金。

（四）山地牧业发展专项资金

1.项目基本情况

该项目申报主体为州农业局，州级预算安排项目资金300万元。主要用于：生猪基地建设项目13个，肉牛基地建设项目9个，肉羊基地建设项目10个，家禽及特色养殖项目6个。共涉及楚雄州8县（市）的农业部门、楚雄州种猪种鸡场及项目实施单位。根据州农业局对项目管理及组织实施情况，州财政局采取“直接介入”方式进行了事后绩效评价。

2.绩效评价基本情况

州财政局下达资金300万元，实际到位资金300万元。该专项资金已拨付222.09万元，未拨付49万元，结余28.91万元，资金使用率为74.03%。计划实施38个子项目，实际完成项目30个，正在实施项目6个，未实施项目2个。经第三方中介机构按照山地牧业发展专项资金绩效评价指标体系，进行逐项评价打分后，得分为83.97分，等级评定为“良”。

3.绩效情况

（1）社会效益

①促进了我州畜牧业生产方式由传统型向现代型的逐步转变，专业化、标准化和规模化程度得到提高。项目的实施从一定程度上促进了我州畜牧业生产由单家独户分散式养殖模式向合作社、养殖场集群化养殖模式靠拢。

②给予了养殖专业合作社、养殖场一定的资金扶持和技术支持，进一步挖掘了合作社、养殖场的发展潜力，促进了产业化经营的发展。

③畜牧业优势生产区域初步形成，通过建立试验示范基地，辐射带动生产，促进畜牧业生产由产量扩张向产量、质量和效益并重的转变。

④有效执行了“发展生产脱贫一批”的精准扶贫要求，通过给予适当资金支持，引导农户发展优势特色养殖业。使项目区建档立卡贫困户掌握了实际的实用技能，在提高其创收能力的基础上，实现了经济收入的增长，为贫困户实现脱贫致富奠定了坚实基础。

（2）经济效益

①对我州畜牧业生产总量的增长有推动作用。

②在依托具有我州特色的撒坝猪、滇中牛、武定鸡、云岭山羊四畜禽品牌的基础上，引导农户根据当地实际引进州外地区，甚至国际优良种畜进一步发展畜牧业。不仅带动了农户发展畜牧业积极性，还扩大了畜牧业生产经营规模，并进一步消化了农村剩余劳动力。

③在一定程度上增加了农户的经济收入。

（3）持续性影响

通过向县（市）项目主管部门进行了解，并实地到部分项目承担单位中进行访谈后得知，群众认为项目的实施、后续运行对当地畜牧业发展、增加农户经济收入所来的持续性影响巨大，对项目区周边农户所起的带动作用也较大。项目建设实施取得了明显的成效，符合州级山地牧业发展专项资金财政扶建设目要求。

4.存在问题

（1）项目管理不规范的问题

①个别县（市）主管部门对项目申报审批程序不严，在审核被评价单位提供的绩效评价资料中，只有武定县提供了所有建设项目的实施方案，楚雄市、牟定县、大姚县、禄丰县的建设项目均没有实施方案，双柏县、姚安县和南华县只有部分建设项目有实施方案。部分县市没有完全履行相关的程序，存在对项目的申报和实施督促不到位的问题。

②楚雄州在实施2016年州级山地牧业发展项目时，对专项资金均实行报账制管理，在项目实施完成后由项目主管部门验收，在提供相关资料报账后按要求拨付专项资金。但楚雄市苍岭镇李家村委会孔显琼养殖场购置种牛5头补助项目，项目在没有经过验收的情况下，补助资金却已拨付，存在没有按项目专项资金管理的相关规定执行的问题。

③武定县发窝乡发窝村委会精准脱贫生猪养殖产业发展资金（含引种、厩舍改造）项目，建设内容为武定县发窝乡精武种养殖专业合作社标准化圈舍建设，工程完成后先付款再做竣工结算，所提供的绩效评价资料中没有项目验收资料，存在未按要求执行结算流程的问题。

（2）项目实施进度问题

楚雄州2016年州级农业产业化项目在实施中，由于各种原因，部分项目实施进度较慢或未实施。如：

①双柏县安龙堡乡六纳村委会生猪养殖小区厩舍建设200平方米补助项目，已完成土地三通一平及基础开挖、挡墙支砌工作，项目正在实施中。

②南华县雨露乡镇模河村委会5户养殖户引进种牛10头补助项目，由于下达补助资金时未明确引进畜禽品种，5万元的补助资金2016年6月15日拨入南华县财政局支农资金专户。2017年8月1日南华县农业局明确了补助资金用于南华县雨露乡镇模河村委会5户养殖户引进种牛10头补助，并向南华县财政局申请拨付5万元的补助资金，资金拨付到南华县农业局账户。8月3日南华县农业局向南华县财政局申请种牛政府采购得到批准，于8月4日与供货方签订了采购合同。此项目虽然已启动，但是从项目资金下达到项目启动，存在长达一年的时间差，影响了专项资金的使用效益。

③姚安县前场镇黑山羊养殖项目引进种羊50只补助项目，由于种公羊采购紧张，以及实施种畜采购要提供单个种畜的实验室疫情检测报告才能报账，因而增加了种公羊的采购难度，拖慢了供种的进度。目前已落实扶持黑山羊饲养的养殖户及涉及养殖户发放数量，签订了山羊购销合同，项目正在实施中。

④大姚县昙华乡特色养殖引种20组补助项目，旨在投资扶持10户贫困户发展云岭山羊养殖，计划每户补助0.5万元。大姚县昙华乡赤石岩村委会畜牧业产业发展资金（主要用于引种）补助项目，计划用于发展山地鸡养殖，开展圈舍建设及购买鸡苗，由于办理土地流转手续难度大，再加上又逢雨季，项目还未实施。以上2个项目，专项资金已下达了1年多的时间，项目还未启动，严重影响了专项资金的使用效益。

（3）项目资金拨付延迟问题

个别县对已实施完成、并按相关规定验收合格的项目，未及时将资金拨付给项目承担单位，资金拨付不及时。

（4）结余资金管理的问题

楚雄市大过口乡磨刀箐村委会畜厩改造项目，建设内容为95户养殖户改造厩舍5090平方米，下达州级专项资金50万元，采取先建后补的方式，由农户自建，政府部门督促指导。项目完成后，经乡、村二级验收，实际改造厩舍2100.1平方米，支付补助资金23.4万元，结余资金26.6万元。楚雄市大过口乡磨刀箐村委会肉羊养殖项目，建设内容为给建档立卡贫困户引进种公羊39只和种母羊34只补助，下达州级专项资金13万元。采购种羊支出为10.69万元，结余资金2.31万元。以上2个项目共计结余资金28.91万元。项目承担单位通过召开大过口乡党政班子会议后决定将结余资金28.91万元用于大过口乡彝福山（洼子村）彝族特色村寨养殖小区建设，项目建设内容为采用统规代建的方式为23户搬迁户建设猪厩、羊厩各1间。目前该养殖小区建设的部分工程已经楚雄市畜牧兽局验收。

根据《楚雄州人民政府关于印发州级畜牧产业化发展专项资金使用管理暂行办法的通知》（楚政通〔2014〕32号）文对项目结余资金管理的规定：“项目结余资金由县级财政部门按照‘使用方向不变、主导产业不变、扶持环节不变、项目实施区域不变’的原则，在本办法规定用途内统筹管理使用，并报州畜牧部门和州财政部门备案”。楚雄市大过口乡人民政府没有履行上述规定的程序，存在结余资金管理的问题。

5.整改建议

（1）进一步完善项目申报管理制度，建议州畜牧部门严格监督项目所在县项目实施过程，严格项目申报和审批程序，加强项目的监督和管理。

（2）加快项目实施进度，按时完成目标任务。建议各级畜牧、财政等相关部门加大对项目实施的督促检力度，督促各项目承担单位对进度较慢和尚未实施的项目进一步查找原因，在保证质量的情况下，研究具有更高可行性的具体措施和方案，加快项目实施进度，确保项目总任务能及时完成。各相关部门要积极配合，充分发挥综合协调职责，及时解决项目管理实施过程中存在的各种问题，增强为群众服务的服务意识。

（3）建议相关主管部门进一步规范项目资金管理，按《楚雄州人民政府关于印发州级畜牧产业化发展专项资金使用管理暂行办法的通知》（楚政通〔2014〕32号）的相关规定，向已实施完成并通过验收的项目承担单位及时拨付资金。

（4）责成楚雄市大过口乡人民政府将项目结余资金28.91万元的使用，按《楚雄州人民政府关于印发州级畜牧产业化发展专项资金使用管理暂行办法的通知》（楚政通〔2014〕32号）的相关规定，履行程序，完善相关报批手续，并报州畜牧部门和州财政部门备案。建议相关主管部门加强项目监督和管理，进一步规范项目结余资金的管理和使用。

（五）林业产业化发展专项资金

1.项目基本情况

该项目申报主体为州林业局，州级预算安排500万元，主要用于各县市核桃产业发展、特色经济林产业建设、珍贵用材林种植示范、林木种苗产业等。根据州林业局对项目管理及组织实施情况，第三方中介机构采取“直接介入”方式进行了事后绩效评价。

2.绩效评价基本情况

截止2017年7月31日，下达的补助资金500万元，资金拨付率100%；实际形成项目支出328.48万元，资金使用率65.7%。项目工作任务完成率90.36%。经第三方中介机构按照林业产业化发展专项资金绩效评价指标体系，进行逐项评价打分后，绩效评价得分为89.34分，等级评定为“良”。

3.绩效情况

（1）生态效益

项目涉及核桃产业发展、特色经济林产业建设、珍贵用材林种植示范、林木种苗产业四个大项。通过项目实施植被得到恢复，生态环境得到逐步恢复，可在涵养水源、减少土壤流失、保肥、净化大气、减灾增收等方面发挥重要作用，促进人居环境、生态环境的改善。

（2）社会效益

①通过建设特色经济林基地，提高了林产品的产量、质量和效益，增加农民收入，促进地方经济发展。林业建设能为社会提供大量的就业机会，有利于安置社会闲散人员和农村劳动力，扩大加工企业生产规模，促进楚雄州农村产业结构的调整，实现社会进步和农村社会稳定。

②结合实际情况，坚持最贫困的村优先扶持、先难后易、适度集中连片开发的原则，认真贯彻精准扶贫的基本方略。如：楚雄市大过口乡磨刀箐村委会核桃低效林改造受益的155户农户均为建档立卡贫困户，使贫困户切实受益，争取早日脱贫。

（3）经济效益

通过农户林业扶持和科技培训等项目建设，促进了结构调整和产业培植，有效增加了农民收入。坚持因地制宜，重点规划，选择适合当地发展的林业产品。通过林业经济建设，除主产品外，每年可通过林业产品的初、深加工，延伸产业链，提高附加值，增加销售收入，从而实现农民增长增收。

（4）可持续影响

林业是经济社会可持续发展的根基，发展林业是全面建成小康社会的一项重大任务。积极发展珍贵用材、特色林果、木本粮油基地和生态产业园区符合国家林业发展“十三五”规划，实现了生态利益和经济利益协调平衡，具有可持续性影响。

（5）满意度

经现场评价，抽取部分受益对象进行实地走访，调查对象对林业专项资金的扶持满意度较高。如：对楚雄市大过口乡磨刀箐村委会核桃低效林改造进行现场评价。经现场查看及入户调查了解，在乡林业站技术员的指导下，通过中耕管理（施肥）等方式加强对核桃林的管理，核桃长势良好，现已到挂果期，产量及果实大小均明显优于改造前。同时专项资金为大过口乡磨刀箐村委会33个村民小组提供购置核桃烘烤机补助，购置核桃烘烤机后农户可根据市场情况，选择出售鲜果或干果，有效地利用了农村剩余劳动力。同时有效地解决了鲜果运输不便、雨天不易于保管的问题，入户调查中农户对该项目评价较好。

4.存在问题

（1）项目组织实施进度缓慢，部分项目未实施。截止2017年7月31日，项目总体完成率为90.36%。主要原因是项目规划进度慢，使项目实施季节性较强的部分核桃低效林改造项目未实施或未全部实施完成。

（2）资金使用率低。专项资金共计500万元，已于2016年6月全额下达各项目实施单位，实际形成项目支出328.48万元，资金使用率65.7%。其中：资金使用率最高为南华县林业局，项目资金使用率95.07%；资金使用率最低的为武定县林业局，项目资金使用率为零。

（3）除武定县林业局外，其余项目实施单位均存在项目实施方案未经申报、批复的问题，同时普遍存在林木种苗产业子项目无项目实施方案的问题。

（4）项目实施单位部分项目完成后未经验收，就拨付项目资金。如：核桃低效林改造项目，涉及南华县马街镇林业站、南华县兔街镇林业站。根据《楚雄州低效林改造项目管理办法的通知》（楚林通〔2012〕58号）第二十二条规定“低效林改造项目实施完成后，由项目主体向县（市）林业局提出请验报告，县（市）林业局对本年度实施的低效林改造项目进行全面检查验收”。

（5）造林成本高，投资周期长，市场波动大，导致规模化经营难度大。林业建设投资大，投资周期长，见效较快的经济林也需实施3-5年才能见效。除花椒等少数林产品价格年年攀升外，多数农产品、林产品价格市场波动较大，这些都制约了林业经济的规模化经营。

5.整改建议

（1）建议各项目实施单位，应严格按照资金下达文件的要求积极推进林业专项资金项目的实施，及早做规划，加强组织领导，加快推进项目实施进度，并根据项目实施情况及时拨付项目资金，提高资金使用效率和效益。

（2）建议对未拨付使用的项目资金171.52万元加强跟踪管理。

（3）建议严格项目实施方案申报、批复程序，无批复的项目不予实施。

（4）建议完善项目验收制度，做到每个项目均按实施方案认真组织验收，再拨付相关项目资金。

（六）教育信息化建设项目资金

1.项目基本情况

该项目申报主体为州教育局，州级预算安排项目资金1,000万元，主要用于教育信息化建设，具体为：校园网络、多媒体教室、计算机教室、校园安全监控系统、精品优质资源采集系统、网络数据中心、新应用系统平台、教育专网数据接入、项目监理费用、培训及售后服务。根据州教育局对项目管理及组织实施情况，第三方中介机构采取“直接介入”方式进行了事后绩效评价。

2.绩效评价基本情况

截至2016年12月31日，项目资金1,000万元已全部拨付至楚雄州教育局，资金拨付率100%。楚雄州教育局已完成教育资源公共服务平台框架的搭建，整体项目完成率41.67%,剩余建设期2年（计划总投资5,080万元，周期为2014年-2018年）。经第三方中介机构按照教育信息化建设项目资金绩效评价指标体系，进行逐项评价打分后，绩效评价得分为98分，等级评定为“优”。

3.绩效情况

（1）楚雄州教育云平台框架已搭建完成，截至2016年12月31日，全州三万名中小学教师已在楚雄州教育资源公共服务平台（www.cxjyy.net）上实名注册，并开通了网络教研空间，全州所有中小学教师可以享受全国最优秀的教学资源，同时也是最为及时的优质资源，缩短了城乡之间教育资源应用的距离，为公平教育，均衡发展奠定了基础。

（2）楚雄州基础教育全面完成教育信息化建设后，将显著提升基础教育阶段信息化进程，明显改善全州基础教育的教学手段，成为全面提高基础教育质量的核心，为追赶教育先进地区提供强有力的技术支撑，为新课程标准的广泛实施奠定了基础，为中小学教师进行理论和技术操作培训、信息技术与新课程标准整合的全面培训提供了平台。对提升教师队伍的整体素质，拓展广大山区农村教师和学生视野，提升广大农村地区的文明程度等方面起到了积极的促进作用。

4.存在问题

楚雄州教育局未制定项目建设管理制度。

5.整改建议

建议楚雄州教育局建立决策科学、程序公开、管理规范、运作高效、监督有力的管理机制，以确保项目建设工作的顺利实施。

（七）污水处理厂配套主管网建设及雨污分流改造项目

1.项目基本情况

该项目申报主体为州水务局、住建局，州级预算安排项目资金2,000万元。项目资金主要安排用于：各县市污水处理厂配套主管网建设及雨污分流改造共计74个项目。根据州水务局、住建局对项目管理及组织实施情况，第三方中介机构采取“直接介入”方式进行了事后绩效评价。

2.绩效评价基本情况

截止2016年12月31日，州级补助资金1000万元已全部按要求拨付项目实施单位，资金拨付率100%。实际形成项目资金支出1,716.9万元，资金使用率85.85%。十县市计划实施74个项目，实际完成69个项目，项目完成率93.24%。经第三方中介机构按照污水处理厂配套主管网建设及雨污分流改造项目绩效评价指标体系，进行逐项评价打分后，绩效评价得分为93.93分，等级评定为“优”。

3.绩效情况

通过全州污水处理厂配套主管网建设及雨污分流改造项目的实施，使各县市污水处理厂配套管网设施得到进一步完善，缓解了污水处理厂来水量不足，效益未能得到充分发挥的实际情况。随着城市污水管网的逐步完善，提高了污水收集率，充分发挥了污水处理厂治污减排功能，在保护城市饮水安全和城市生态环境，保障经济持续稳定发展，改善污染状况和城市卫生面貌，提高人民的生活质量，推动县域经济进一步的发展等方面发挥着积极的作用。

4.存在问题

（1）楚雄城建投资开发有限公司未成立项目工作组织领导机构。

（2）除楚雄市住建局、楚雄城建投资开发有限公司、禄丰县住建局、牟定县水务局、永仁县城镇污水处理厂及配套管网建设工程指挥部以外，均未制定项目建设管理制度。

（3）楚雄市、大姚、禄丰及牟定县住建局、牟定县水务局、元谋县自来水公司、永仁县城镇污水处理厂及配套管网建设工程指挥部未对部分完工项目进行竣工验收。

（4）楚雄市、姚安县住建局及牟定县水务局部分项目未完工。

（5）禄丰、双柏、牟定县住建局、牟定县水务局、永仁县城镇污水处理厂及配套管网建设工程指挥部州级补助资金未全部使用。

5.整改建议

（1）建议各被评价单位，应根据项目建设需要，成立项目建设工作领导机构，加强项目建设工作的组织领导，统筹安排、组织项目实施。

（2）建议各被评价单位，加强项目建设管理，建立决策科学、程序公开、管理规范、运作高效、监督有力的项目建设管理机制，提升建设项目管理水平，确保项目建设工作的顺利实施。

（3）建议楚雄市、大姚、禄丰及牟定县住建局、牟定县水务局、元谋县自来水公司、永仁县城镇污水处理厂及配套管网建设工程指挥部尽快对完工项目进行竣工验收，完善工程相关手续。

（4）建议楚雄市、姚安县住建局及牟定县水务局加快项目建设进度，尽快完工，及早发挥项目建设效益。

（5）建议禄丰、双柏、牟定县住建局、牟定县水务局、永仁县城镇污水处理厂及配套管网建设工程指挥部加快项目建设进度，完善财务手续后及时支付各工程款项，发挥资金使用效益。

（八）州土地整治（补充耕地）项目资金

1.项目基本情况

该项目申报主体为州国土资源局，州级预算安排4,000万元。主要用于：南华县、姚安县、元谋县国土资源局州级投资土地整治（补充耕地）项目。根据州国土资源局对项目管理及实施情况，州财政局采取“直接介入”方式对项目进行了事后绩效评价。

2.绩效评价基本情况

州级预算安排4,000万元已全部及时拨付项目实施单位，资金拨付率100%，实际形成项目支出2,297.87万元，资金使用率58.92%，项目完成率72.89%（按项目建设规模计算）。该项目预算总投资13,125.37万元，计划建设规模1,978.8685公顷，计划新增耕地面积1,375.45公顷。实际完成投资10,830.27万元，完成建设规模1,442.41公顷，新增耕地面积878.33公顷。经第三方中介机构按照州级土地整治（补充耕地）项目资金绩效评价指标体系，进行逐项评价打分后，绩效评价得分为93.5分，等级评定为“优”。

3.绩效情况

（1）提高了项目区土地利用率，增加有效耕地面积，保障全州耕地总量的动态平衡，增加农民收入，推动农村经济发展，增加就业机会，缓解人地矛盾。通过土地整理，农田基础设施的完善，耕地质量将得到提高，实现耕地的高产稳产和土地资源的永续利用。

（2）项目实施完成后，预计全州新增耕地面积1,375.45公顷，促进地方经济的可持续发展。同时，也提高了土地垦殖率和绿色植被覆盖率，防止了水土流失，有效保护了耕作层，配套完善的水利设施保障了项目区灌溉合理，排水通畅，提高了土壤有机质含量，提高了耕地的“三保”能力，使项目区成为典型的生态农业区，并通过合理规划与布局，在增加有效耕地面积的同时，形成合理有序的居住环境，为当地农民创造了良好的生活环境。

（3）彻底解决了项目区农田防洪、灌溉、雨季排涝及生产经营运输困难的实际问题，极大地改善了当地农村的生产、生活条件，该工程是当地农民日夜期盼、利国利民的“民心工程”、“富民工程”。

4.存在问题

（1）元谋县州级投资土地整治（补充耕地）项目均未进行竣工验收。

（2）元谋县州级投资土地整治（补充耕地）项目涉及6个片区，目前，有3个片区尚未完工。

（3）元谋县州级投资土地整治（补充耕地）项目资金使用率较低。

5.整改建议

（1）建议元谋县国土资源局对已完工的项目及时进行竣工决算及验收；对尚未完工项目加快项目实施进度，并根据工程进度及时拨付项目资金，提高资金使用效益。

（2）建议各项目建设单位在以后项目建设前期加强实地勘察工作，结合实际，合理规划，提高设计深度，避免因设计深度不够造成大量设计变更及现场签证，影响整个过程的实施。

（3）建议各项目建设单位在以后项目实施中严格控制业务接待费支出。

对本次绩效评价发现的问题，请相关单位自收到报告之日起30日内进行整改，并将整改情况书面报告楚雄州财政局。

本报告及有关整改情况将以适当方式通报。

楚雄州财政局

2017年8月24日