姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水

项目临时用地土地复垦竣工验收意见

（公示稿）

依据《姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目临时用地土地复垦进行验收的请示》（姚自然资请〔2023〕98号）文件，以及上报的县级初验意见，楚雄州自然资源和规划局组织相关工作人员和抽取相关技术专家组成检查验收组，根据《姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目临时用地土地复垦方案报告书》、《姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目临时用地土地复垦验收调查报告书》，以及《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦验收规程》等有关要求，于2023年12月19日对该项目土地复垦工作进行全面检查验收，形成专家组意见如下：

一、项目概况

（一）项目立项批复情况

根据姚安县发展和改革局《姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目科行性研究报告》的批复（姚发改农经〔2016〕173号），姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目有姚安县水务局进行建设，工程地点为姚安县官屯乡连厂村委会和山坡村委会。

（二）土地复垦方案编制情况

2017年12月，姚安县水务局委托云南省有色地质局楚雄勘查院编制《姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目临时用地土地复垦方案报告书》。

2018年3月，楚雄州自然资源和规划局（原楚雄州国土资源局）对《姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目临时用地土地复垦方案报告书》进行了备案，该项目复垦方案备案临时用地面积7.3864hm2，复垦责任范围面积7.3736hm2，占永久基本农田面积2.2179hm2，复垦面积7.1210hm2，土地复垦率为96.57%。土地复垦服务年限5.8年（2018年1月至2023年9月），预算复垦总投资90.35万元。

二、实际损毁土地情况

该项目在建设过程中，实际涉及的进场道路、暗涵等临时用地共损毁土地面积2.5912hm² (其中水田2.2408 hm2，水浇地0.0268 hm2，旱地0.0234hm2，有林地0.0180hm2，灌木林地0.1574hm2，农村宅基地0.0112hm2，田坎0.1136hm2)。

三、土地复垦任务完成情况

（一）土地复垦情况

姚安县洋派水库河库连通工程龙鼻子引水项目临时用地于2021年9月完成土地复垦工程。经实地调查，项目区临时用地实际损毁面积2.5912hm2，复垦面积为2.5637hm²(其中水田2.3047hm2，旱地0.0193hm2，有林地0.0247hm2，农村道路0.1211hm2，沟渠0.0849hm2，田坎0.0090hm2)，土地复垦率98.94%。主要涉及的复垦措施包含场地清理、土壤翻耕、表土运输、覆土、田面平整、田埂垒筑、土壤培肥（耕地、撒播农家肥）、修筑沟渠、路床压实、乔木栽植、撒播草籽等。

完成复垦工程量：（1）土壤重构工程：场地清理:25862.00m2、翻耕2.3240hm2、表土回运、回覆11694.00m3、田面平整23047.00m2、垒埂219.16m3、土壤培肥6.9720hm2；（2）灌溉排水工程：修建土沟181.83m、C20砼沟渠1048.70m；（3）田间道路工程：路床压实2082.92m2、C20砼路面108.33m2。（4）植被重建工程：复垦有林地0.0247公顷，栽植乔木62株、撒播草籽0.0247公顷。

（二）复垦资金使用情况

主体工程完工后，临时用地土地复垦工作由施工单位自行组织复垦,根据实际完成复垦工程量，结合土地复垦方案报告书中预算单价进行竣工结算, 复垦工程实际使用工程施工费47.81万元，比预算工程施工费59.70万元减少11.89万元。

实际复垦费用减少主要为实际损毁面积较复垦方案减小，临时用地整体使用面积减少，施工复垦过程中各种工程量存在不同变化，应当地政府及村民要求复垦方向局部发生变化，最终造成实际复垦使用费用低于原复垦方案估算费用。

四、土地复垦中存在的问题及整改情况

项目验收组通过现场检查、征询复垦区所在地村组、村民代表意见、听汇报、查阅档案和数据复核等方式，对项目实施情况及其成果进行验收，并提出整改完善意见：1.更新复垦单元影像资料；2.报告、图件及其附件加强图、文、表数据核对；3.R3道路应按复垦方案要求复垦为林地。

复垦义务人在规定时间内完成了整改，提交了完善后竣工资料，并经过了验收组专家复核确认。

五、验收结论

综上所述，本工程复垦设施布局合理，实施的复垦措施质量合格，运行情况良好，水土流失防治效果明显。实际复垦工程措施和方法得当，复垦效果较好，复垦投资合理。对于验收专家组提出的意见，复垦义务方在规定时间内按要求完成了整改，提交了完善后的竣工资料，并已经过了验收组专家复核确认，同意通过州级总体验收。

楚雄州自然资源和规划局临时用地项目验收组

2024年2月21日